## Slide 1
Descrição do problema e Meta (Define)
Título: Redução do tempo de liberação dos exames laboratórios do PS
Unidade/Área: Pronto Socorro
Líder: Ana Paula Co-Líder: Jamile
Time: Matheus, Leticia, Mariane
Padrinho e Madria: Dr. José Roberto e Dra.Fabiane
Data de Início: 20/05/2025
Estado Atual (Medição)
Última Atualização:
Análise das Causas (Análise)
Plano de Ação (Melhorar)
Resultados
Métodos de Controle (Controle)
31/07/2025
Rotina períodica (pelo menos) semanal de acompanhamento do tempo de liberação dos exames entre responsável do laboratório e liderança do Pronto socorro
O laboratório clínico responsável pelos exames do Pronto-Socorro funciona fora das dependências do hospital, em uma unidade pertencente ao grupo Santa Casa de Itabuna. Constatou-se que não há rotina de acompanhamento nem indicadores gerenciais para monitorar o tempo de liberação dos resultados. Amostragens quantitativas apontam um tempo médio de cerca de cinco horas entre a solicitação e a liberação do exame—intervalo elevado que justifica a implementação de um projeto de melhoria (Kaizen) focado nesse processo.
Meta/Objetivo:
Target: Reduzir de 5 horas em média para 2 horas a liberação dos exames em até 11/09/2025 ou alternativamente, atender 70% em até 2 horas.
Limite inferior (LI): Reduzir de 5 horas em média para 2 horas e 50 min a liberação dos exames em até 11/09/2025 ou alternativamente, atender 50% em até 2 horas.
Premissa: Atender pelo menos uma das metas, tempo médio de liberação desconsiderando sumários de urina e cultura, e eventuais situações que configuram como outiliers/causas especiais.